## Sheet1
Tasks | Start Date | End Date | Duration
Explore a range of 2D geometries | 2025-03-24 | 2025-04-21 | 28
Introduce strain effects | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 28 | 45740 | 45926
Introduce defects | 2025-05-19 | 2025-06-16 | 28
Introduce impurities | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 28
Add potentials | 2025-07-14 | 2025-08-11 | 28
Start writing | 2025-08-11 | 2025-09-26 | 47
Extend to different materials | 2025-03-24 | 2025-09-20 | 181
Data gathering/analysis | 2025-03-24 | 2025-09-20 | 181